附件2

— 6 —

平台建设责任部门任务分解及进度计划表

| 序号 | 整合内容 | 具体任务 | 时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构建设 | 出台区12345政府公共服务承接平台筹建方案 | 2017年一季度 | 政管办 | 编办 |
| 建立联席会议制度，明确联席会议成员单位 | 2017年一季度 | 政府办 | 相关职能部门 |
| 区信访局内设机构划转，区政务服务管理办公室相关科室设置、职能界定 | 2017年一季度 | 编办 | 信访局、政管办 |
| 2 | 队伍建设 | 择优调配工作人员 | 2017年二季度 | 政管办 | 编办、人社局 |
| 人员培训 | 2017年二季度 | 政管办 | 涉及到业务培训的各职能部门单位 |
| 3 | 硬件建设 | 规划设置12345平台办公专用场所、配备办公用品 | 2017年二季度 | 政管办 | 机关后勤 |
| 4 | 软件建设 | 区、镇（街道）、村（社区）互联互通的信息化服务网络 | 2017年二季度 | 政府办 | 政管办 |
| 12345一体化政府公共服务平台信息系统试运行 | 2017年二季度 | 政管办 | 政府办 |

| 序号 | 整合内容 | 具体任务 | 时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 资金保障 | 平台筹建、运行、管理及信息化建设等相关资金保障工作 | 全年 | 财政局 | 政管办 |
| 6 | 制度建设 | 12345平台运行管理办法、考核办法和各项管理规定的制定 | 2017年二季度 | 政管办 | 政府办 |
| 7 | 热线整合 | 知识库信息采集，包括政策信息、热点问题、办事指南、服务信息等 | 2017年一季度 | 政管办 | 各成员单位 |
| 8 | 监督检查 | 对平台建设和运行进行监督检查 | 全年 | 监察局 | 政管办 |