常州市天宁区国家卫生城市

复审检查工作方案

根据常州市国家卫生城市复审迎检工作会议精神，为进一步提升国家卫生城市长效管理水平，确保高水平通过国家卫生城市复审验收，特制定工作方案如下：

一、主要工作安排

（一）自查阶段（2—4月）

1．2月底，区政府成立常州市天宁区国家卫生城市复审检查领导小组（简称“迎检领导小组”），拟定《常州市天宁区国家卫生城市复审检查工作方案》和《常州市天宁区国家卫生城市复审重点任务分解表》。同时，完成有关会议、培训的筹备工作。

2．3月中旬，召开全区国家卫生城市复审迎检工作会议，全面部署国家卫生城市复审工作，明确检查工作重点、标准和完成时间。同时，区迎检领导小组办公室将组织各街道及相关成员部门负责人参加复审检查工作培训，就国家卫生城市新标准、复查重点及方式方法进行培训。

3．3-4月，各街道、区有关部门要对照国家卫生城市新标准，组织全面检查，针对存在问题制定整改方案并落实整改措施，营造复审检查氛围。期间，区迎检领导小组办公室将定期组织相关部门进行检查督导。

(二)市级复审阶段(3月下旬—4月)

3月20日—4月6日,市爱卫会将组织有关部门专家对各区进行暗访检查，并形成书面意见反馈给各区。

4月16日—4月20日，市爱卫会对各区进行半天明查，除重点检查整改落实情况外，还将再进行抽查。

- （三）省级复审阶段（5—6月）

1.5月份，省爱卫办将组织相关部门专家组成暗访组，进行暗访检查。对未能通过暗访的城市，将组织专家再进行明查。

暗访重点为：健康教育和宣传情况，市容环境卫生状况、食品卫生、公共场所卫生、病媒生物防制、农贸市场、建筑工地、河道、单位和居民区、“城中村”及城乡结合部卫生，居民对城市卫生及管理的满意度等。

2．6月份，各街道、区相关部门对照省爱卫办通报中提出的问题组织整改，区迎检领导小组办公室将组织对整改情况进行督查并形成材料上报。

- （四）国家复审阶段（7—10月份）

1．各街道、区有关部门要以纪念爱国卫生运动60周年活动为契机，进一步加大检查频次和力度，组织开展公益宣传，营造氛围，动员和发动群众自觉参与巩固创建成果活动。同时，进一步查找问题，落实整改，不断巩固提高创建成果。

2．区迎检领导小组办公室将组织开展定期和不定期的督查及各街道间的互查，并通报情况。

二、主要任务及责任部门

各街道和区相关部门要严格对照《国家卫生城市标准》，按照工作职责，认真做好各项复审工作。

- （一）爱国卫生组织管理

主要工作：各街道、区有关部门落实爱国卫生组织管理工作，健全各级爱卫会组织，配强爱卫专(兼)职人员,做到爱卫办机构、人员、经费、任务落实，具备与工作任务相适应的工作条件，能够组织协调完成爱国卫生工作任务。畅通群众投诉渠道，认真办理群众投诉，群众反映问题解决或答复率≥90% ，群众对全区卫生状况满意率≥90%。

责任单位：区爱卫办；协助单位：各街道，区民政局等相关部门。

- （二）健康教育

主要工作：学校、医院、社区卫生服务中心（站）、社居委、企事业单位、公共场所等组织开展健康教育和控制吸烟活动并利用宣传栏或电子屏幕等形式开展宣传。中、小学校按照教育部《中小学健康教育指导纲要》要求开设健康教育课，职业学校开展多种形式的健康教育活动。街道、社区（村）以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，开展多种形式的健康素养传播活动；区信息中心在报纸等媒体设有健康教育栏目，能紧密结合卫生防病工作和广大群众普遍关心的卫生热点问题,开展多种形式的卫生知识宣传和健康教育,对巩固国家卫生城市长效管理工作进行舆论监督和引导。车站、广场等大型公共场所的电子屏幕要播放健康教育内容。同时，加强对公共场所和医疗卫生机构的控烟工作管理。辖区内无烟草广告。

责任部门：区爱卫办；协助单位：各街道，区委宣传部，区卫生局、区教育文体局、区城管局、运管所等。

- （三）市容环境卫生

主要工作：以城市长效综合管理考评平台为抓手，全面加强城市基础设施、环卫设施建设和管理，以及市容市貌、城市绿化美化、旅游景点、集贸市场、建筑工地、河道、城郊结合部、交通停车秩序等市容环境卫生管理。市容环境卫生达到《城市容貌标准》要求。环卫设施标志标示符合《环境卫生图形符号标准》的要求。加强主、次干道和街巷里弄的卫生保洁、垃圾和粪便管理，城市生活垃圾及粪便无害化处理率≥90%，垃圾收集运输全面密闭化。建成区清扫保洁制度落实，城区无卫生死角，绿线管制制度落实，水面清洁、岸坡整洁、无残垣断壁、乱搭建、垃圾渣土暴露和违章饲养畜禽现象。路灯亮化率≥95%。

各类市场规范管理。农副产品市场达到《标准化菜市场设置与服务管理规范》要求。建筑工地管理符合《建筑工地现场环境与卫生标准》，房屋拆迁和市政建设工地，参照建筑工地管理规范，做到围栏施工、规范堆放、污水不外溢，各施工场地设置的隔离护栏规范，临街施工工地围墙高度不低于2米。市政设施、道路挖掘施工工地围墙高度不低于1.8米。待建工地管理到位，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。

责任部门：区城管局；协助单位：各街道、区经信局、区建设局、区农业局、区卫生局、工商天宁分局等。

- （四）环境保护

主要工作：全面推进环境保护工作，建成区大气总悬浮微粒监测、饮用水水源地水质、区域环境噪声、工业废水排放等达到国家相关标准，城市生活污水集中处理率≥85%。辖区内市控以上断面水质达到相应水体环境功能的要求，其他水体无黑臭现象。

责任部门：区环保局；协助单位：各街道，区农业局。

- （五）公共场所、生活饮用水卫生

主要工作：按规范加强卫生监督机构建设，依法开展各项卫生监督管理工作。认真执行《公共场所卫生管理条例》，各类公共场所卫生许可手续齐全有效，卫生管理制度健全，设有专（兼）职卫生管理人员。从业人员持有有效健康证明和卫生知识培训合格证，卫生设施和各项卫生指标达到国家有关标准。做好自来水、二次供水的卫生监督、检测和技术指导。

责任部门：区卫生局；协助单位：各街道、区建设局等。

- （六）食品安全

主要工作：以实施食品卫生监督量化分级管理为载体，全面加强食品安全卫生工作，食品生产经营者（包括小作坊、小摊点等）均纳入监管范围，取得有效证照。凉菜制作和蛋糕裱花场所，要设置专间和二次更衣间。食品生产者按规定使用食品添加剂，食品添加剂的标签、说明符合要求。从业人员每年进行一次体检、培训。政府相关部门对流动食品摊贩限定品种、规定区域、统一管理，并有相关文件。食品生产经营单位符合《食品安全法》及相关卫生标准。落实预防食物中毒措施，有关资料齐全，无重大食品安全事故发生。城市实现生猪、牛、羊、禽类定点屠宰，屠宰点（厂）符合卫生及动物防疫要求，有严格的检疫程序，工作规范。

责任部门：区卫生局；协助单位：各街道，区环保局、区农业局、质监天宁分局、工商天宁分局等。

- （七）传染病防治

主要工作：按照《传染病防治法》开展监督管理工作。做好疫情登记、报告、计划免疫、肠道门诊工作，开展预防传染病宣传和健康教育工作，依照有关法规对消毒药、械、一次性医疗卫生用品的生产、销售进行监督管理。将打击非法行医、非法采供血和规范医疗机构执业行为工作纳入政府工作考核目标。未因防控措施不力致甲、乙类传染病暴发流行。

责任部门：区卫生局；协助单位：区文教局、区环保局、工商天宁分局。

（八）病媒生物防制

主要工作：贯彻实施《常州市除“四害”工作管理办法》，落实除“四害”工作任务、经费、措施，有效控制四害孳生场所，重点抓好宾馆、饭店、饮食店、副食店、食品加工厂、酿造厂、屠宰厂、农贸市场、粮库、粮店、医院等单位及居民住宅区、建筑工地、垃圾中转站、垃圾收集房（箱）、厕所、河塘等重点地区的灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑工作。

责任部门：区爱卫办；协助单位：各街道、区城管局、区经信局、区建设局、区卫生局、区农业局、工商天宁分局、质监天宁分局等。

- （九）社区和单位卫生

主要工作：坚持属地管理原则，健全并落实区机关、部队、学校、医院、企事业单位和居民区等卫生管理组织和制度，做到环卫设施完善，厕所管理、垃圾处置符合要求，室内外环境整洁、绿化、美化，食堂符合卫生要求。开展社区健康教育、卫生检查和除“四害”活动，禁止违章搭建和乱牵乱挂，保持环境整洁。对流动摊贩实行统一管理。社区卫生服务机构健全，房屋设置、人员资质符合规范要求，为社区居民提供安全、有效、方便、经济的公共卫生和基本医疗服务。

责任部门：区城管局；协助单位：各街道、区文教局、区城管局、区卫生局、区环保局、工商天宁分局。

- （十）“城中村”及城乡结合部卫生

主要工作：落实卫生保洁人员和制度，环卫设施齐全、布局合理，垃圾密闭收集运输，日产日清。公厕数量达标，符合卫生要求。村容整洁，路面硬化平整，“城中村”的环境得到有效整治，无露天粪坑。开展社区健康教育、卫生检查和除“四害”活动，禁止违规饲养畜禽、违章搭建和乱牵乱挂，保持城乡结合部环境整洁。

责任部门：区城管局；协助单位：各街道、区建设局等。

- 有关要求

（一）工作总结

各街道办事处和区各有关部门要认真总结2008年以来国家卫生城市巩固提高工作情况，要反映工作的亮点和特色，形成书面材料，于4月15日前报区迎检领导小组办公室，4月20前完成区自查报告并上报。电话：86695226；传真：86695282 邮箱：854688415@QQ.com    联系人:李  静

（二）资料准备

本底资料责任部门如下：

1．爱国卫生组织管理 （区爱卫办、各街道）

- 2．健康教育（区卫生局、区爱卫办）

3．市容环境卫生

- （1）城市基础设施建设（区建设局）

（2）公用、环卫设施建设及管理 （区城管局、建设局）

- （3）市容环境管理（区城管局、建设局、农业局）

（4）集贸市场卫生管理（区经济和信息化局）

- （5）城市绿化建设及管理（区建设局）

4．环境保护（区环保局）

- 5．公共场所、生活饮用水卫生（区卫生局）

6．食品安全（区卫生局、质监天宁分局、工商天宁分局）

7．传染病防治（区卫生局）

8．病媒生物防制（区爱卫办）

9．社区和单位卫生（区爱卫办）

10．“城中村”及城乡结合部卫生（区城管局、建设局）

本底资料由各责任部门准备，归档备查。

- （三）自查、督查

1．各街道、区各相关部门要根据职责分工，严格对照《国家卫生城市标准》，组织动员各行各业及社区（村）迅速行动起来，精心组织实施，并在所属职责范围内组织进行自查。针对检查中发现的问题，迅速落实整改措施，并及时整改到位。

2．区迎检领导小组办公室将组织有关部门对各街道办事处工作情况进行专项督查，每半月一次。上半月暗访检查，下半月对整改情况进行跟踪反馈。

各街道、区相关部门要通力合作、条块联动、精心组织，全区上下共同努力，确保顺利通过国家卫生城市复审，进一步巩固提高我区长效管理水平。

附件1.《常州市天宁区国家卫生城市复审重点任务分解表》

2. 国家卫生城市复审迎检宣传口号

附件1

天宁区国家卫生城市复审重点任务分解表

| 序号 | 项目 | 国家标准 | 责任单位 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按照属地管理原则和实施方案，对照《国家卫生城市标准》，加强组织领导，广泛宣传发动，分解目标任务，明确职责，落实责任人员，采取有力措施，认真自查自纠，逐项抓好落实，彻底整改不足，确保各项指标符合国家卫生城市复审要求，确保顺利通过国家卫生城市复审。 | 各街道 |  |
| 一 | 爱国卫生组织管理 | 市有关部门和各级爱卫会组织健全，落实爱国卫生组织管理工作，做到爱卫办机构、编制、人员、经费、任务落实，具备与工作任务相适应的工作条件，能够组织协调完成爱国卫生工作任务。设立群众卫生问题投诉平台，畅通群众投诉渠道，认真办理群众投诉，群众反映问题解决或答复率≥90% ，群众对全市卫生状况满意率≥90%。 | 区爱卫办 | 各街道 区民政局等部门 |
| 二 | 健康教育 | 1、中、小学校按照教育部《中小学健康教育指导纲要》要求开设健康教育课，注重培养学生养成良好的卫生行为，学生健康知识知晓率≥80%；中专、中等职业学校及高等院校开展多种形式的健康教育活动；14岁以下儿童蛔虫感染率≤3%。 | 区文教局 | 区卫生局 |
|  |  | 2、各级医院、社区卫生服务中心（站）采取多种形式、有针对性地向病人及其亲属开展健康教育，住院病人相关卫生知识知晓率≥80%。 | 区卫生局 | 各机构 |
|  |  | 3、街道、社区以《中国公民健康素养-基本知识与技能》为主要内容，开展多种形式的健康教育活动；居民健康基本知识知晓率≥80%、健康生活方式与行为形成率≥70%、基本技能掌握率≥70%。 | 区爱卫办 | 各街道 |
|  | 项目 | 国家标准 | 责任单位 | 协助单位 |
| 二 | 健康教育 | 4、各行业能结合本单位特点开展有关职业病防治、疾病预防、卫生保健、控制吸烟等方面健康教育活动,职工相关卫生知识知晓率≥80%。加强对公共场所和医疗卫生机构的控烟工作管理。 | 区卫生局 | 各街道 区爱卫办 |
|  |  | 5、各新闻媒体设有健康教育栏目,能紧密结合卫生防病工作和广大群众普遍关心的卫生热点问题,开展多种形式的卫生知识宣传和健康教育, 对创建卫生城市活动进行正确的舆论引导。 | 区委 宣传部 | 各街道 |
|  |  | 6、机场、车站、码头、广场等大型公共场所设立的电子屏幕和公益广告，有健康教育内容。城市建成区无烟草广告 | 区城管局 | 各街道 工商分局 运管所 |
| 三 | 市容环境卫生 | 1、市容环境卫生达到《城市容貌标准》要求。城市主次干道和街巷路面平整，下水道无垃圾堵塞现象；主要街道两侧建筑物整洁美观，无乱张贴、乱涂写、乱设摊点现象，广告、牌匾设置规范，居民楼房阳台屋顶无乱放和乱挂衣物等现象；沿街单位“门前三包”等责任制度落实，车辆停放整齐；废物箱等垃圾收集容器配置齐全，无乱扔乱吐现象；城区无卫生死角，街巷路面普遍硬化，无残垣断壁、乱搭建、垃圾渣土暴露和违章饲养畜禽现象；城市亮化、美化，照明设施完好，路灯亮化率≥95%。 | 区城管局 | 各街道 区建设局 |
|  |  | 2、建成区清扫保洁制度落实，生活垃圾日产日清，定时定点收运；主要街道保洁时间不低于12小时，一般街道保洁时间不低于8小时，城市道路机械化清扫（含高压冲水）≥20%，垃圾、粪便收集运输全面密闭化 |  |  |
|  |  | 3、生活垃圾、粪便无害化处理场建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。省会城市和东部地区城市生活垃圾及粪便无害化处理率≥90%，其他城市生活垃圾及粪便无害化处理率≥80%。 |  |  |
|  | 项目 | 国家标准 | 责任单位 | 协助单位 |
| 三 | 市容环境卫生 | 4、生活垃圾中转站、公共厕所等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》要求，布局合理，数量足够，管理规范。其中，公共厕所的建设和管理符合《城市公共厕所卫生标准》、《城市公共厕所规范与设计》要求，城市主、次干路、行人交通量大的道路沿线、公共汽车首末站、汽车客运站、火车站、机场、码头、旅游景点所设置的公厕不低于二类标准。环卫设施标志标示规范，符合《环境卫生图形符号标准》的要求。 | 区城管局 | 各街道 区建设局 区经信局 区卫生局 工商分局 |
|  |  | 5、各类市场要科学规范、规范管理。农副产品市场管理规范，商品划行归市，摊位摆放整齐，无占道经营，从业人员个人卫生良好；有卫生管理和保洁人员，环卫设施齐全，给、排水设施完善，公厕、垃圾站建设符合卫生要求；设有专门的卫生管理部门和蔬菜农药现场检测机构，适时开展监管和检测工作；经营食品的摊位严格执行《食品卫生法》和《集贸市场食品卫生管理规范》的有关规定，亮证经营；严格控制活禽的销售，有活禽销售的市场设立相对独立的区域，污物（水）处置和消毒设施完善，实行隔离屠宰，保持环境清洁卫生。全市无违禁野生动物销售。临时便民市场、疏导点设置要有短期计划，并采取有效措施，防治对周边市容环境卫生、交通秩序和人民群众的正常生活秩序造成影响。达到《标准化菜市场设置与服务管理规范》要求的农副产品市场≥70%。 |  |  |
|  |  | 6、建筑工地管理符合《建筑工地现场环境与卫生标准》要求，施工场地设置的隔离护栏规范，临街施工工地围墙高度不低于2米，市政设施、道路挖掘施工工地围墙高度不低于1.8米；施工现场清洁，物料堆放整齐；建筑垃圾管理规范，设置车辆冲洗设施，全面实施密闭运输，无偷倒乱倒现象；职工食堂、宿舍符合卫生要求，厕所、洗浴间保持清洁。待建的工地管理到位，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 |  |  |
|  | 项目 | 国家标准 | 责任单位 | 协助单位 |
| 三 | 市容环境卫生 | 7、城市绿地系统规划编制完成，绿线管制制度得到落实。建成区绿化覆盖率≥36%，绿地率≥31%，人均公共绿地面积≥8.5平方米 | 区城管局 | 各街道 区建设局 区农业局 |
|  |  | 8、城市河道、湖泊等水面清洁，无漂浮垃圾；岸坡整洁，无垃圾杂物。 |  |  |
| 四 | 环境保护 | 1、全面推进环境保护工作，建成区大气总悬浮微粒监测、饮用水水源地水质、区域环境噪声、工业废水排放等达到国家相关标准，城市生活污水集中处理率≥85%。 | 区环保局 | 区农业局（水利局） |
|  |  | 2、辖区内水质达到相应水体环境功能的要求，其他水体无黑臭现象。 |  |  |
| 五 | 公共场所、生活饮用水卫生 | 1、各类公共场所卫生许可手续齐全有效，卫生管理制度健全，设有专（兼）职卫生管理人员；从业人员持有有效地健康证明和卫生知识培训合格证，符合《中华人民共和国食品安全法实施条例》的相关要求，从业人员操作符合卫生要求；经营场所室内外环境整洁，公共用品的清洗、消毒措施落实，卫生设施（清洗、消毒、保洁、通风、照明和排水等）和各项卫生指标达到国家有关标准要求。 | 区卫生局 | 各街道 区建设局 |
|  |  | 2、二次供水单位水质管理有专（兼）职管理人员和管理制度，定期清洗、消毒（不得少于2次/年），每次有常规监测指标的卫生监测报告，各项水质指标符合《生活饮用水卫生标准要求》。供水设施符合《二次供水设施卫生规范》的要求，资料齐全规范。 |  |  |

| 序号 | 项目 | 国家标准 | 责任单位 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 食品安全 | 1、食品生产经营者（包括小作坊、小摊点）均纳入监管范围，取得有效证照。生产经营活动符合有关法律、法规及标准规定，有健全的食品安全管理制度；生产经营场所布局和工艺流程合理，各种卫生设施齐全；内外环境卫生整洁，无交叉污染； | 区卫生局 | 各街道 区环保局 区农业局 工商分局 质监分局 |
|  |  | 2、食品从业人员每年进行一次健康体检和培训，能够掌握相关岗位卫生安全知识和操作规程。 |  |  |
|  |  | 3、餐饮业、集体食堂实施食品卫生量化分级管理≥95%；凉菜制作和蛋糕裱花场所，要设置专间和二次更衣间；有满足销售量的消毒设施和餐具保洁柜，消毒和保洁工作规范 |  |  |
|  |  | 4、食品生产者按规定使用食品添加剂，无违法添加现象；食品添加剂的标签、说明符合要求。 |  |  |
|  |  | 5、政府相关部门对流动食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种，并有相关文件。 |  |  |
|  |  | 6、城市实现生猪、牛、羊、禽类定点屠宰，无注水肉和病畜肉上市，定点屠宰点（厂）符合卫生及动物防疫要求，有严格的检疫程序，工作规范，档案资料齐全。 |  |  |

| 序号 | 项目 | 国家标准 | 责任单位 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 | 传染病防治 | 1、医疗机构设有负责传染病管理的专门部门和人员，有健全的控制院内感染制度、疫情登记和报告制度，门诊日志齐全。二级以上综合医院设立感染性疾病科，其它医院设立传染病预检分诊点。 | 区卫生局 | 区文教局 区环保局 工商分局 |
|  |  | 2、国家免疫规划项目的预防接种实行免费；接种单位条件符合国家规定要求；预防接种规范，安全注射率100%；有流动人口计划免疫管理办法，居住期限3个月以上流动人口儿童建卡、建证率≥95%；托幼机构、学校按照《疫苗流通和预防接种管理条例》规定开展入托、入学儿童预防接种证查验工作；儿童国家免疫规划疫苗全程接种率≥95%。 |  |  |
|  |  | 3、临床用血100%来自无偿献血，其中自愿无偿献血≥90%。无有偿献血。 |  |  |
|  |  | 4、医疗卫生机构产生的医疗废物应当统一由医疗废物集中处置单位处置，医源性污水的处理排放符合国家有关要求。 |  |  |
|  |  | 5、区政府将打击非法行医、非法采供血和规范医疗机构执业行为工作纳入政府工作考核目标。辖区内医疗机构审批和日常监管资料齐全。非法行医、非法采供血和非法医疗广告得到有效治理，医疗服务市场秩序良好。 |  |  |
| 八 | 病媒生物防制 | 各级爱卫会要加大对病媒生物预防控制的工作力度，协调各成员单位、社会各界、居民委员会、村民委员会并发动群众，按照《病媒生物预防控制管理规定》的要求，切实做好病媒生物的预防控制工作。通过综合防制, 鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制，有三项达到国家规定的标准，另一项不得超过国家标准的三倍。 | 区爱卫办 | 各街道 区城管局 区经信局 区建设局 区农业局 工商分局 质监分局 |
| 序号 | 项目 | 国家标准 | 责任单位 | 协助单位 |
| 九 | 社区和单位卫生 | 1、社区和单位有卫生管理组织和卫生管理制度, 积极组织广大居民和职工搞好环境卫生和绿化美化，定期开展健康教育和卫生评比竞赛活动。工作有计划、有总结，档案资料齐全。 | 区城管局 | 各街道 区城管局 区卫生局 区环保局 工商分局 |
|  |  | 2、社区和单位卫生状况良好，道路平坦，环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求，无违章建筑。饲养宠物和鸟类能严格遵守有关规定，进行免疫接种，粪便不污染环境。各种车辆停放整齐。80%以上社区的环境得到了有效地整治。 |  |  |
|  |  | 3、市场、饮食摊点等商业服务设施设置合理，管理规范，无占道经营现象。 |  |  |
|  |  | 4、按照属地管理原则，单位卫生工作纳入社区统一管理 |  |  |
|  |  | 5、社区卫生服务机构健全，房屋设置、人员资质符合规范要求，为社区居民提供安全、有效、方便、经济的公共卫生和基本医疗服务。 |  |  |
| 十 | 城中村及城乡结合部 卫生 | 落实卫生保洁人员和制度，环卫设施齐全、布局合理，垃圾密闭收集运输，日产日清。公厕数量达标，符合卫生要求。村容整洁，路面硬化平整，“城中村”的环境得到有效整治。合理设置健康教育设施，开展健康教育、卫生检查和除“四害”活动，禁止违规饲养畜禽、违章搭建和乱牵乱挂，保持城中村及城乡结合部环境整洁。 | 区城管局 | 各街道 区建设局 |

附件2：

国家卫生城市宣传口号

1.开展爱国卫生运动，提高人民健康水平

2.讲卫生，讲文明，保护环境，预防疾病

3.清洁环境，保障健康

4.人人动手，除害防病

5.开展环境治理，净化美化家园

6.爱国卫生，人人有责

7.人人动手，整治环境，关注健康，美化环境

8.开展爱国卫生运动，建设文明卫生家园

9.讲究卫生，预防疾病

10.爱护环境，从我做起

11.开展爱国卫生运动，提高公共卫生水平

12.建设整洁、优美、文明的国家卫生城市

13.建设卫生城市，构建和谐社会

14.常州是我家，卫生靠大家

15.搞好城市公共卫生，提高市民生活质量

16.普及健康知识，提高健康水平

17.强化卫生意识，遵守社会公德

18.开展卫生整治，共创美好家园

19.卫生促进健康，健康更需卫生

20.健康水平要提高，讲究卫生是关键

21.建好卫生城市，当好文明市民

22.为人民管好城市，让城市更加美好

23.加强健康教育　巩固长效管理　促进城市持续发展

24.建设国家卫生城市  美化我们共同家园

25.美好生活靠我们创造  巩固创卫靠大家努力

26.城市管理系万家,管理城市靠大家

27.乱扔的是垃圾，抛弃的是文明，丢失的是人格，危害的是生命

28.打造碧水蓝天生态宜居城市，建设文明卫生和谐幸福常州

29.您为城市添一份洁净，城市为您送十分温馨

30.同护蓝天绿地碧水江南，共建卫生健康文明家园

31.卫生是健康之基，健康是幸福之源

32.卫生是城市的脸面，文明是城市的窗口

33.城市卫生市民得益，爱护环境从我做起

34.我出力，你出力，卫生城市同努力；

我添彩，你添彩，文明常州更精彩。

35.卫生常州展风采，有你参与更精彩

以下为《中国公民健康素养》等健康教育宣传知识点

1.环境与健康息息相关，保护环境促进健康

2.合理膳食，适量运动，戒烟限酒，心理平衡

3.搞好除害消杀，控制四害密度

4.献血助人利己，提倡无偿献血

5.接种疫苗，防控传染病

6.不在公共场所吸烟，戒烟越早越好

7.讲究饮水卫生，注意饮水安全

8.拒绝毒品，关爱生命

9.保持正常体重，避免超重肥胖

10.膳食清淡少盐，少饮酒，不酗酒

11.培养良好用眼习惯，预防近视发生发展

12.减少意外伤害，识别危险标识，远离危险物品

13.需要紧急医疗救助，及时拨打120急救电话

14.勤洗手，常洗澡，不随地吐痰

15.保健食品不能代替药品

16.使用卫生厕所，管好人畜粪便

17.病后及时就诊，配合医生治疗，按照医嘱用药

18.住院分娩，母乳喂养

19.经常开窗通风，保持室内洁净

20.发现病死禽畜要报告，不加工不食用病死禽畜

21.避免儿童接近危险水域，预防溺水伤害

22.坚持正规治疗，绝大部分肺结核病人能治愈

23.正确使用安全套，减少感染艾滋病性病危险

24.日行一万步，吃动两平衡，健康一辈子

25.一年一次健康体检，一生一世平安无忧

26.心情好，得病少，身体壮，寿命长

27.动则有益，贵在坚持

28.千步是把尺，活动有量度，内容任选择，追求在万步

29.我行动，我健康，我快乐

30.健康之路，从我开始

31.弘扬健康文化，倡导健康行为

32.健康护小康，小康看健康

33.人人重视健康行为，人人参与健康行动

34.参与健康行动，享受美好生活

35.健康你我他，和谐千万家