## 水利主管（8个）
序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况
1 | 常州市天宁区青龙街道琉璃光生物南侧140米河汊 | 江苏省常州市天宁区青龙街道办事处 | 超标排放（化学需氧量30mg/L，超标0.5倍） | 1.安排专人定期巡查，并按照相关监测计划及要求开展监测。2.设置标识牌。 | 已完成
2 | 常州市天宁区天宁街道通江桥旁河汊 | 江苏省常州市天宁区天宁街道办事处 | 超标排放（氨氮1.46mg/L，超标0.46倍；总磷0.23mg/L，超标0.15倍） | 1、开展河道清淤。2、定期开展水质监测。3、按规范设置标志牌。4、建立排污口档案。 | 已完成
3 | 常州市天宁区北塘基督教堂旁河汊 | 常州市天宁区青龙街道办事处 | 超标排放（化学需氧量26mg/L，超标0.3倍；总磷0.21mg/L，超标0.05倍） | 1.安排专人定期巡查，并按照相关监测计划及要求开展监测。2.设置标识牌。 | 已完成
4 | 常州市天宁区青龙街道澡港河与北塘河交汇处 | 江苏省常州市天宁区青龙街道办事处 | 超标排放（化学需氧量24mg/L，超标0.2倍） | 1.安排专人定期巡查，并按照相关监测计划及要求开展监测。2.设置标识牌。 | 已完成
5 | 常州市天宁区郑陆镇盛乐电子北侧河汊 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 超标排放（化学需氧量23mg/L，超标0.15倍） | 1.安排专人定期巡查，并按照相关监测计划及要求开展监测。2.设置标识牌。 | 已完成
6 | 常州市天宁区红梅街道翠竹新村旁河汊 | 常州市天宁区红梅街道办事处 | ["前期监测达标，现场核查出现问题反弹，经现场采样监测，水质超标，氨氮2.54mg/L，超标0.27倍。"] | 安排专人定期巡查，并按照相关监测计划及要求开展监测 | 已完成
7 | 常州市天宁区青山庄西北侧河汊 | 江苏省常州市天宁区天宁街道办事处 | 超标排放（氨氮1.38mg/L，超标0.38倍；总磷0.26mg/L，超标0.30倍） | 1、开展河道清淤。2、定期开展水质监测。3、按规范设置标志牌。4、建立排污口档案。 | 已完成
8 | 常州市天宁区郑陆镇高家塘南侧河汊 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 1.沿线生活污水混排 2.超标排放（总磷0.50mg/L，超标0.25倍） | 1、针对该排口上游（焦溪中心河）沿线进行自然村农村生活污水整治以及部分自然村拆迁。2、定期对排放口处水体进行水质检测。3、根据实际需要设置标志牌. | 已完成

## 生态环境主管（7个）
序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况
1 | 常州市天宁区老三集团有限公司生产废水排口 | 常州老三集团有限公司 | 未按照规定设置标志牌 | 1.开展日常监管，保证水质达到相应标准；2.根据实际需要制作设置标志牌。 | 已完成
2 | 常州市天宁区青龙街道上能国创厂区雨水排口 | 江苏省常州市天宁区青龙街道办事处 | 超标排放（化学需氧量28mg/L，超标0.4倍） | 2022年排查时，该排口排水主要来源上能集团内部宿舍楼生活污水混接，目前企业已搬迁厂区空置，宿舍楼也已搬空，不再产生生活污水，目前该企业正在办理征收拆迁手续。 | 已完成
3 | 常州市天宁区青龙街道亚丰汽车配件制造有限公司东南侧330米其他排口 | 江苏省常州市天宁区青龙街道办事处 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（化学需氧量26mg/L，超标0.3倍） | 1.经现场排查，该排口并非城镇雨洪排口，为其他排口，无水排出，对该排口进行清理工作； 2.安排人员定期巡查。3.设置标志牌。 | 已完成
4 | 常州市天宁区明星干燥设备有限公司厂区雨水排口 | 常州市天宁区明星干燥设备有限公司 | 未经地方相关部门批准，私设厂区雨水排口 | 排污口为依法取缔类排口。已按要求对该排口进行了封堵。 | 已完成
5 | 常州市天宁区东南污水处理厂北侧2号厂区雨水排口 | 江苏省常州市天宁区雕庄街道办事处 | 未按照规定设置标志牌 | 1.开展日常监管，保证水质达到相应标准；2.根据实际需要制作设置标志牌。 | 已完成
6 | 常州市天宁区烁源新材料科技有限公司2号厂区雨水排口 | 常州市天宁区明星干燥设备有限公司 | 未经地方相关部门批准，私设厂区雨水排口 | 排污口为依法取缔类排口。已按要求对该排口进行了封堵。 | 已完成
7 | 常州市天宁区烁源新材料科技有限公司厂区雨水排口 | 常州市天宁区烁源新材料科技有限公司 | 未经地方相关部门批准，私设厂区雨水排口 | 排污口为依法取缔类排口。已按要求对该排口进行了封堵。 | 已完成

## 农业农村主管（1个）
序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况
1 | 常州市天宁区郑陆镇后塘桥西南侧200米种植业排口 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 1.需设置标志牌 2.种植废水排放 3.超标排放（氨氮1.51mg/L，超标0.51倍；总磷0.22mg/L，超标0.10倍） | 农田改造，规范整治 | 已完成

## 住建局主管（20个）
序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况
1 | 常州市天宁区东南污水处理厂北侧城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区雕庄街道办事处 | 未按照规定设置标志牌 | 1.开展日常监管，保证水质达到相应标准；2.根据实际需要制作设置标志牌。 | 已完成
2 | 常州市天宁区天宁街道煤炭地质局西北侧120米城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区天宁街道办事处 | 超标排放（氨氮1.69mg/L，超标0.13倍） | 1、开展生态拦截，改善河道水质。2、定期开展水质监测。3、按规范设置标志牌。5、建立排污口档案。 | 已完成
3 | 常州市天宁区兰陵街道兰陵公寓旁城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区兰陵街道办事处 | ["1.存在雨污混流现象\n2.超标排放（氨氮6.32mg/L，超标2.16倍；化学需氧量78mg/L，超标0.95倍；总磷0.87mg/L，超标1.18倍）"] | 1、对该片区雨水管网开展排查，实施雨污分流改造，确保生活污水全部纳入城镇污水收集系统；2、定期巡查雨水管网，雨水管道应加强清疏，按国家和省、市的有关规定执行，管道清疏污泥应合理处理处置；3、制定雨水排口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善；4、根据实际需要设置标志牌；5、按照排污口标准化整治工作要求，建立排污口档案。口存在晴天排水的现象。 | 已完成
4 | 常州市天宁区郑陆镇闸头西侧270米城镇生活污水散排口 | 常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 超标排放（氨氮1.13mg/L，超标0.13倍） | 因周边村庄已完成拆迁，无生活污水产生，封堵排口。 | 已完成
5 | 常州市天宁区茶山街道齐德路府河名居北侧3号城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区茶山街道办事处 | ["1.存在雨污混流现象\n2.超标排放（氨氮2.84mg/L，超标0.89倍；总磷0.41mg/L，超标0.37倍）"] | 1、对南侧片区沿街商铺管网开展排查，实施雨污分流改造，确保生活污水全部纳入城镇污水收集系统；2、开展排口监测，确保水质达标；3、根据实际需要设置标志牌；4、按照排污口标准化整治工作要求，建立排污口档案。 | 已完成
6 | 常州市天宁区郑陆镇焦溪粮油管理所旁城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 未规范设置标志牌 | 规范设置标志牌，加强长效管理，确保排口水质达标 | 已完成
7 | 常州市天宁区红梅街道翠竹新村133号楼西北30米城镇雨洪排口 | 常州市天宁区红梅街道办事处 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（氨氮1.48mg/L，超标0.48倍；总磷0.207mg/L，超标0.04倍） | 排污口为依法取缔类排口。已按要求对该排口进行了封堵。 | 已完成
8 | 常州市天宁区兰陵街道世纪华城北侧2号城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区兰陵街道办事处 | ["超标排放（氨氮3.40mg/L，超标0.70倍）"] | 1、定期巡查雨水管网，雨水管道应加强清疏，按国家和省、市的有关规定执行，管道清疏污泥应合理处理处置；2、制定雨水排口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善；3、根据实际需要设置标志牌 | 已完成
9 | 常州市天宁区兰陵街道世纪华城旁4号城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区兰陵街道办事处 | ["超标排放（氨氮2.64mg/L，超标0.32倍）"] | 1、定期巡查雨水管网，雨水管道应加强清疏，按国家和省、市的有关规定执行，管道清疏污泥应合理处理处置；2、制定雨水排口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善；3、根据实际需要设置标志牌。 | 已完成
10 | 常州市天宁区青龙街道丁塘港公园东侧城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区青龙街道办事处 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（化学需氧量24mg/L，超标0.2倍） | 1.经现场排查，该排口为丁塘港湿地公园承接地表水的排口，无其他区域的水混入，由液位自动控制泵控制排水； 2.安排专人定期巡查，按照相关监测计划及要求开展监测；3.已设置标志牌。 | 已完成
11 | 常州市天宁区郑陆镇大堵圩西北侧300米城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 需加强长效管理与日常监管，确保排水口水质达标；需设置标志牌 | 针对排口类型依据相关规定开展日常监测并进一步加强长效管理与日常监管；设置标志牌 | 已完成
12 | 常州市天宁区郑陆镇和仁物流有限公司南侧城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（化学需氧量25mg/L，超标0.25倍；氨氮1.42mg/L，超标0.42倍；总磷0.23mg/L，超标0.15倍） | 厂区雨污分流改造、生活污水接管，取缔该雨水排口，全厂雨水通过另一合规雨水排口统一排放。 | 已完成
13 | 常州市天宁区郑陆镇大堵圩旁城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 需加强长效管理与日常监管，需设置标志牌 | 针对排口类型依据相关规定开展日常监测并进一步加强长效管理与日常监管，确保排口水质达标；设置标志牌 | 已完成
14 | 常州市天宁区郑陆污水处理有限公司城镇污水集中处理设施排污口 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇污水处理厂 | 需设置标志牌 | 设置标识牌 | 已完成
15 | 常州市天宁区郑陆镇宣胜金属科技有限公司旁5号城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 超标排放（化学需氧量24mg/L，超标0.2倍） | 排污口为依法取缔类排口。已按要求对该排口进行了封堵。 | 已完成
16 | 常州市天宁区雕庄街道东方汽车城西南侧200米城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区雕庄街道办事处 | 超标排放（化学需氧量30mg/L，超标0.5倍） | 1.开展日常监管，保证晴天无流水，水质达到相应标准；2.如晴天有污水流出或雨天排水水质未达到相应标准的，根据实际情况实施工程整治。 | 已完成
17 | 常州市天宁区茶山街道丰城村东侧城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区茶山街道办事处 | ["超标排放（化学需氧量28mg/L，超标0.4倍；总磷0.22mg/L，超标0.1倍）"] | 1、开展监测，确保水质达标；2、根据实际需要设置标志牌；3根据要求建立排污口台账 | 已完成
18 | 常州市天宁区兰陵街道兰陵公寓西北侧城镇生活污水排口 | 江苏省常州市天宁区兰陵街道办事处 | ["1.存在生活污水直排现象\n2.超标排放（氨氮2.01mg/L，超标0.01倍）"] | 1、对该片区雨水管网开展排查，实施雨污分流改造，确保生活污水全部纳入城镇污水收集系统；2、定期巡查雨水管网，雨水管道应加强清疏，按国家和省、市的有关规定执行，管道清疏污泥应合理处理处置；3、制定雨水排口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善；4、根据实际需要设置标志牌；5、按照排污口标准化整治工作要求，建立排污口档案。 | 已完成
19 | 常州市天宁区兰陵街道世纪华城北侧3号城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区兰陵街道办事处 | ["超标排放（氨氮2.35mg/L，超标0.18倍）"] | 1、定期巡查雨水管网，雨水管道应加强清疏，按国家和省、市的有关规定执行，管道清疏污泥应合理处理处置；2、制定雨水排口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善；3、根据实际需要设置标志牌 | 已完成
20 | 常州市天宁区郑陆镇小堵圩北侧城镇雨洪排口 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 超标排放（化学需氧量27mg/L，超标0.35倍；氨氮1.44mg/L，超标0.44倍；总磷0.22mg/L，超标0.10倍） | 1、该排口为周边1户居民家中1个洗手池外排用，要求该户拆除洗手池，停用该排口。 | 已完成