常天安办〔2012〕2号

2012年度天宁区规模以上企业隐患

排查与治理情况抽查工作方案

各街道办事处：

根据省安委办《关于加强规模以上企业隐患排查与治理工作的通知》（苏安办〔2011〕84号）和市安委办《2012年度常州市规模以上企业隐患排查与治理情况抽查工作方案》（常安办〔2012〕4号）的要求，进一步做好企业安全生产隐患排查治理工作，决定对全区规模以上企业安全生产隐患排查治理工作进行抽查。特制定工作方案如下：

一、抽查目的

切实掌握规模以上企业的安全生产动态，强化对重大危险源的检查、跟踪和管理，加大对事故隐患的排查治理力度，建立健全规模以上企业隐患排查治理长效机制；全面、准确、及时掌握规模以上企业的安全生产情况，开展有针对性的安全监管工作，确保企业安全生产。

二、抽查对象

全区年主营业务收入1亿元（含）以上企业。

三、抽查依据

《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）、《江苏省安全生产条例》、《江苏省安全生产重大事故隐患排查治理监督管理办法》（苏安办〔2011〕25号）、《关于加强规模以上企业隐患排查与治理工作的通知》（苏安办〔2011〕84号）和其他相关文件规定等。

四、抽查时间和数量

全年全区共抽查16家年主营业务收入1亿元（含）以上企业，其中：雕庄、青龙街道各4家，其余街道各2家。

1、从7月份开始，由市安委会办公室安全生产长效管理日常巡查考评组（市安全生产监察支队牵头）对2个街道各抽查1家年主营业务收入10亿元至100亿元（含）的企业，抽查时间进度与长效管理日常巡查考评同步进行。

2、从7月下旬开始，由区安委会办公室组织对各街道辖管企业的抽查，无年主营业务收入1亿元（含）以上企业的，在0.2亿元（含）以上企业中随机抽取。具体抽查时间见附件。

五、抽查要求

1、各街道要尽快摸清规模以上企业的底数，按照省、市安委办《关于加强规模以上企业隐患排查与治理工作的通知》中确定的抽查等级划分标准，登记建档。年主营业务收入1亿元（含）以上企业隐患排查与治理工作，必须实行数字化管理，建立数据库，在规定时间内上报区安委会办公室。

2、各街道要制定抽查工作方案，报区安委会办公室。同时，要根据所辖地区行业和企业经济发展状况，确定抽查数量，规模企业数量在10家以上的，要组织专家抽查不少于10家，规模企业少于10家的要做到“全覆盖”。

3、区安委会办公室将适时组织专项工作督查，及时通报工作情况。

附件：天宁区规模以上企业隐患治理抽查日程表

二0一二年二月二十四日

主题词：隐患排查  治理  抽查  方案

常州市天宁区安全生产委员会办公室     2012年2月24日共印20份