解决突出环境问题环保“百日行动”实施方案

为切实解决当前影响可持续发展的突出环境问题，保障群众环境权益，提升生态环境质量，促进社会和谐，充分发挥环境保护在促进转型升级中的强大推动力，将铁腕治污与优质服务更好地结合起来，根据市环保局要求，我局决定自5月3日到8月15日，在全区开展解决突出环境问题环保“百日行动”（以下简称“百日行动”）。

一、指导思想

深入贯彻科学发展观，紧紧围绕市委、市政府“加快转型升级”和“全力以赴稳增长、转方式、惠民生、促和谐”的工作部署，以解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题为主攻方向，以改善民生、提升环境质量为根本目的，以保障全国文

明城市创建、国家生态市建设和国家环保模范城市复核工作为重点目标，不断探索环境保护新方法、新途径，倾力打造环境执法新体系，努力开创环保工作新局面，为全面完成年度环保目标任务奠定坚实基础。

二、目标任务

本次行动的主要目标和任务包括八个方面：组织开展环境污染整治“百日找差”、 开展环境信访积案化解、着力解决突出环境问题、开展建设项目环保“三同时”清理、开展固废与辐射专项检查、开展秸秆禁烧污染防控、提升环保监督管理能力和奋力冲刺国家生态市。

（一）组织开展环境污染整治“百日找差”

5月3日起到8月15日，在全区组织开展环境污染整治 “百日找差”行动。主要查找并整治老百姓身边存在的各类环境质量问题，以及企事业单位污染物排放产生的环境污染问题。重点查找并整治工业园区（集中区）、重点河道以及集中式污水处理厂存在的环境污染等问题。一是区领导带队找差。成立由区领导带队的环境污染整治找差团，成员由街道、社区居民代表和环保执法人员组成，5月20日前用一天的时间对市区重点敏感区域突击暗访找差。二是网格找差。以全区范围的街道为网格单元，每个单元聘请一到两名环保找差义务监督员，对区域内环境问题进行日常查找。三是网络找差。区找差行动领导小组办公室每日对中吴网、化龙巷、中国常州网等网站的环境问题网帖进行统计和整理，查明原因并督查整改。四是信访找差。区环保局负责人和分管局长会同街道有关领导，每月召开专题信访分析督办会议，协调解决老百姓反映的重点信访难题。同时，找差行动领导小组办公室定期对查找出来的各类环境问题进行汇总、梳理和分析，根据职责分工，分解落实相关整改任务，督促有关街道、责任部门制订并落实整改措施。

（二）开展环境信访积案化解

一是组织开展环境信访积案化解活动，按照“问题不查清不放过、问题不解决不放过、信访人不停访息诉不放过”的原则，采取切实有效的办法解决老百姓身边的环境问题，对10件重点信访案件制订工作措施和办理时限，明确责任人，按照任务要求扎实推进。二是做好中、高考期间和农业、渔业用水时期的环境信访工作，继续实施“绿色护考”、农业灌溉水质监控预警等措施，做到全面处置与突出重点相结合，努力预防污染损害的发生、保障群众切身环境利益。

（三）着力解决突出环境问题

1．开展重点污染源、行业、区域和流域环境问题集中大检查，确保太湖安全度夏。一是完成重点污染源尤其是集中式污水处理厂的全面检查，8月底前基本完成突出环境问题的整治。二是对全区化工、电镀、医疗等重点行业进行全面检查，督促问题整改到位。5月底前完成排查，6月底前督促有关企业、单位按“一厂一策”整治方案整改到位。对污染物超标排放的依法下达限期治理决定。三是对以入太湖河道为核心的重点流域开展全面检查，重点包括采菱港、京杭运河、北塘河等敏感河道流域，严厉查处环境违法行为。四是开展环境安全隐患排查。5月底前确定全区重点风险源名单，6月底前制订整治措施，主动做好预防，保障环境安全。五是组织3次全区域的大规模夜查，督促推进整改措施的落实。

2．整治违法排污企业保障群众健康。对全区重金属排放企业（特别是铅蓄电池生产企业）、污染减排重点行业存在的环境违法问题进行集中整治。5~8月份，重点对铅蓄电池行业企业遵守环保法律法规情况进行全面彻底检查。对所有废气、污水、雨水排放口及厂界无组织排放情况至少进行一次监督性监测。对铅蓄电池行业企业实行严格的环境执法措施，加大执法力度。在7月30日前，在公开媒体上公布全市所有铅蓄电池企业（加工、组装和回收）名单、地址，以及产能、生产工艺、清洁生产和污染物排放情况，接受公众监督。

（四）开展建设项目环保“三同时”清理

对2001年以来区环保局审批的所有新建、改建、扩建而未经建设项目竣工环境保护验收的项目，全面进行清理和现场检查。7月底前，完成项目的调查摸底和督促整改工作，对违反“三同时”管理规定的项目依法查处。

（五）开展固废与辐射专项检查

一是开展医疗废物专项检查。7月底前对全区所有医疗单位进行全覆盖检查，重点检查其污染防治措施是否到位，贮存、处置是否规范等。二是配合开展全市放射源单位专项检查。7月底前配合完成辖区内放射源单位的全面排查，重点检查其管理台账是否齐全、安全防护措施是否到位等，有效保障全市辐射环境安全和人民身体健康。

（六）开展秸秆禁烧污染防控

强化秸秆禁烧区管理。加强秸秆禁烧宣传，利用多种渠道将秸秆禁烧宣传到每村每户；建立完善区、街道、村、组四级禁烧网络，全面落实“片长”、“路长”巡查责任，夏收种时期实行24小时值班制度。

（七）提升环保监督管理能力

1．提升污染源监测监控水平。一是8月底前完成2011年度新增国家重点监控企业自动监控设施的安装、升级、调试、联网工作。二是推进电镀行业自动监控设施提升，8月底前完成新丰电镀厂远程监控试点工作。三是7月底前所有污水处理厂和污泥运输车辆的视频监控系统和GPS定位模块全部安装到位并完成联网。四是7月底前完成重点危废产生单位的视频监控系统建设，并与当地环保部门联网。五是开展重点区域空气恶臭巡查，对重点区域空气环境质量进行有效的预警。六是配合开好每季的环境质量分析会，充分利用在线和人工监测数据及相关信息，综合分析水环境质量和空气环境质量变化趋势，促进环境管理措施的有效落实。

3．

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000。.姓组0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000建立绿色信贷动态管理体系。配合市环保局、人民银行常州中心支行建立有保有压的绿色信贷动态管理机制。对未能按期完成建设项目三同时验收、排污口规范化整治、固废无害化处置、环境信访扰民整改等任务的企业，实施环境行为动态等级评定。通过动态调整企业环境信用等级，实现等级评定信息化、信息提供动态化、信用修复制度化。5月底前配合制订企业环境行为等级评定动态管理制度，从6月1日起，向人民银行动态报送企业环境信息，实施绿色信贷动态管理。

（八）奋力冲刺国家生态市

全面落实环保部对常州市生态市建设技术评估提出的整改意见和工作建议，使我区生态市建设亮点再提升、迎检线路更优化、宣传氛围更浓厚，以卓越的成效迎接生态市国家工作考核。

一是按照《国家生态市提升工作方案》要求，组织各街道、相关部门完成问题整改，确保生态市建设各项指标过硬达标，以最优化的迎检线路和最浓厚的创建氛围，迎接生态市国家级工作考核。二是配合市环保局督促原常化厂地块完成污染土壤治理。

八极江00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000三、时间安排

（一）组织动员阶段（2011年5月3日至10日）

5月13日前，区环保局向“百日行动” 领导小组办公室上报实施计划和联络员名单。

（二）集中行动阶段（2011年5月11日至7月31日）

区环保局按照本方案的工作重点和具体要求，全面开展 “百日行动” ，对存在的环境问题进行排查和集中整治，并依法查处环境违法行为；分别于5月底、6月底和7月底前向市“百日行动” 领导小组办公室上报工作进度。

（三）总结考核阶段（2011年8月1日至8月15日）

区环保局认真总结“百日行动”取得的成效与不足，将环境违法行为的查处情况、整改成果、存在的主要问题、加强长效监管的措施等形成工作总结材料，于8月10日前报“百日行动”领导小组办公室，接受领导小组组织的工作情况考核。

四、保障措施

（一）加强领导，明确责任

为加强对此次“百日行动”的统一领导，区环保局成立“百日行动”领导小组：

组  长：孟建发

副组长：费治文、虞韦芳、钱伟忠

成  员：戴伟金、袁志明、张可、宋仲杰、顾亚伟

领导小组下设办公室，负责“百日行动”的日常工作并定期向领导小组汇报工作进展，协调解决工作中存在的问题。区环保局副局长钱伟忠兼任办公室主任，环境监察大队大队长袁志明为办公室联络员。

区环保局各科室对本部门内“百日行动”目标任务的完成负责，相关科室主要负责人应充分认识“百日行动”的重要意义，做好任务分解，确保执行到位。

（二）强化督查，严格考核

为保障“百日行动”顺利开展，领导小组办公室将联合有关部门，在每月初对街道及局相关处科室工作进展进行督查。在每月由领导小组组织召开的工作例会上进行点评，检查上月完成情况，逐月推进进度，并将结果予以通报。局纪检监察部门加大对“百日行动”的效能监察力度，积极参与工作督查。

（三）落实制度，倒排进度

一是落实工作例会制度。针对“百日行动”各阶段的重点，领导小组定期召开工作例会，总结、部署工作，研究有关问题的解决办法，统一思想，推动“百日行动”各项工作顺利进行。二是落实环境执法“三到位”制度。环保部门在环境执法中必须坚持“监察到位、处罚到位、整治到位”的工作制度。要采取明查、暗访、突击检查、守候伏击等多种形式，充分利用夜间、节假日、上下班错峰时段开展执法检查，严肃查处各类环境违法行为；对存在的环境问题立即开展整治；对各类行政处罚和环境问题的整治开展后督察，跟踪整治进度，确保环境执法和整治工作取得实效。三是落实信息报送制度。各街道、局相关科室要将“百日行动”的工作进度和现场检查、行政处罚、典型案件以及存在的重大问题等情况及时上报领导小组办公室，领导小组办公室汇总后定期编制上报。四是根据“百日行动”目标任务分解要求（详见附表），各项工作倒排进度，抓好时间节点，确保按时保质完成。

（四）广泛宣传，营造氛围

一是进一步做好环境新闻报道的策划与组织，会同各新闻媒体深入一线采访和报道，既要通过各类新闻媒体公开曝光一批典型环境违法案件，形成强大的舆论压力，督促问题整改，又要大力宣传全区环保部门为打击环境违法行为、改善环境质量做出的积极努力。二是进一步做好网络舆情引导工作，加强分析研判和预警，在网络即时浏览、网上限时答复、网民体验互动等方面加强培训、强化实效。三是组织公众参与，在“6.5”世界环境日前后组织实施“环保宣传月”系列活动，通过开展形式多样的生态文明传播活动，营造“人人关心、人人参与、人人分享”的社会氛围。

附表：

解决突出环境问题环保“百日行动”目标任务分解表

| 序 号 | 类别 | 项目名称 | 主要任务 | 形象进度 | 牵头 部门 | 责任 部门 | 挂钩 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保找差 | “环境污染整治”百日找差行动 | 1.区领导带队找差； 2.开展网格找差； 3.开展网络找差； 4.开展信访找差。 | 1.5月20日前完成区领导带队找差； 2.定期汇总、分解落实整改任务； 3.每日统计，督促整改； 4.每月召开专题信访分析督办会议，督促落实整改措施。 | 大队 | 各街道 | 钱伟忠 |
| 2 | 环境信访 | 信访积案化解专项行动 | 对 件重点信访案件制订工作措施和办理时限，明确责任人，按照任务要求扎实推进。 | 区越级信访、重复信访数量同比明显下降。 | 大队 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  | “绿色护考”行动、农业灌溉水质监控预警 | 做好中、高考期间和农业、渔业用水时期的环境信访工作。 | 做到全面处置与突出重点相结合，努力预防污染损害的发生、保障群众切身环境利益。 | 大队 | 各街道 | 钱伟忠 |
| 3 | 着力解决突出环境问题 | 开展重点污染源、行业、区域和流域环境问题集中大检查，确保太湖安全度夏 | 完成重点污染源尤其是集中式污水处理厂的全面检查，基本完成突出环境问题的整治。 | 8月底前。 | 大队 | 各街道 监测站 | 钱伟忠 |
|  |  |  | 对全市化工、电镀、医疗等重点行业进行全面检查，督促问题整改到位。 | 5月底前完成排查，6月底前督促有关企业、单位按“一厂一策”整治方案整改到位，对污染物超标排放的企业依法下达限期治理决定。 | 大队 | 各街道 污控科 | 钱伟忠 |
|  |  |  | 组织3次全区域的大规模夜查，督促推进整改措施的落实。 | 7月底前。 | 大队 | 监测站 | 钱伟忠 |

| 序 号 | 类别 | 项目名称 | 主要任务 | 形象进度 | 牵头 部门 | 责任 部门 | 挂钩 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 着力解决突出环境问题 | 开展重点污染源、行业、区域和流域环境问题集中大检查，确保太湖安全度夏 | 对以入太湖河道为核心的重点流域开展全面检查，重点包括采菱港、京杭运河、北塘河等敏感河道流域。 | 7月底前。 | 大队 | 相关街道 监测站 | 钱伟忠 |
|  |  |  | 开展环境安全隐患排查，主动做好预防，保障环境安全。 | 5月底前确定全区重点风险源名单，6月底前制订整治措施。 | 大队 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  |  | 对全市铅蓄电池行业企业遵守环境保护法律法规情况进行全面彻底检查 | 7月底前，在媒体上公布全区所有铅蓄电池企业（加工、组装和回收）名单、地址，以及产能、生产工艺、清洁生产和污染物排放情况，接受公众监督。 | 大队 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  | 整治违法排污企业保障群众健康 | 对全区铅蓄电池企业废气、污水、雨水排放口及厂界无组织排放情况至少进行一次监督性监测 | 7月20日前完成。 | 监测站 | 各街道 | 费治文 |
|  |  |  | 对2001年以来区环保局审批的所有新建、改建、扩建而未经建设项目竣工环境保护验收的项目进行清理和现场检查。 | 7月底前，完成项目的调查摸底和督促整改工作，对违反“三同时”管理规定的项目依法查处。 | 开发科 | 各街道 大队、监测站 | 虞韦芳 |
| 4 | 项目清理 | 建设项目环保“三同时”清理专项行动 | 对全区所有医疗单位进行检查，重点检查其污染防治措施是否到位，贮存、处置是否规范等。 | 7月底。 | 污控科 | 各街道 | 钱伟忠 |
| 5 | 固废与辐射专项检查 | 医疗废物专项检查 | 配合对全市41家放射源单位进行检查，重点检查其管理台账是否齐全、安全防护措施是否到位等。 | 7月底。 | 污控科 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  | 放射源单位专项检查 |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 类别 | 项目名称 | 主要任务 | 形象进度 | 牵头 部门 | 责任 部门 | 挂钩 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 秸秆禁烧 污染防控 | 强化秸秆禁烧区管理 | 建立完善辖市、区、乡镇、村、组四级禁烧网络；全面落实“片长”、“路长”巡查责任，夏收种时期实行24小时值班制度。 | 夏收种季节无因焚烧秸秆造成的重大环境污染事件。 | 大队 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  | 加强秸秆禁烧宣传 | 利用多种渠道将秸秆禁烧宣传到每村每户。 | 夏收种季节在全市主要媒体上进行广泛宣传。 | 办公室 | 各街道 | 费治文 |
| 7 | 提升监管 能力 | 提升污染源监测监控水平 | 1.完成2011年度新增国家重点监控企业自动监控设施的安装、升级、调试、联网工作。。 2.推进电镀行业自动监控设施提升，完成10家电镀企业远程监控试点工作。 | 8月底。 | 大队 污控科 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  |  | 4.所有污水处理厂和污泥运输车辆的视频监控系统和GPS定位模块全部安装到位并完成联网。 | 7月底。 | 污控科 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  |  | 5.完成重点危废产生单位的视频监控系统建设，并与所在环保部门联网。 | 7月底。 | 污控科 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  |  | 6.开展重点区域空气恶臭巡查，对重点区域空气环境质量进行有效预警。 | 7月底。 | 大队 | 各街道 | 钱伟忠 |
|  |  |  | 7.配合开好每季的环境质量分析会，综合分析水环境质量和空气环境质量变化趋势，促进环境管理措施的有效落实。 | 6月底。 | 大队 污控科 |  | 钱伟忠 |
|  |  | 建立绿色信贷动态管理体系 | 配合市环保局、人民银行常州中心支行建立有保有压的绿色信贷动态管理机，通过动态调整企业环境信用等级，实现等级评定信息化、信息提供动态化、信用修复制度化。 | 5月底前制定企业环境行为等级评定动态管理制度，从6月1日起，向人民银行动态报送企业环境信息，实施绿色信贷动态管理。 | 办公室 | 局相关科室 | 钱伟忠 |
| 序 号 | 类别 | 项目名称 | 主要任务 | 形象进度 | 牵头 部门 | 责任 部门 | 挂钩 领导 |
| 8 | 冲刺国家 生态市 | 提升生态市建设水平 | 按照要求，完成问题整改，优化的迎检线路，营造创建氛围，迎接国家生态市工作考核。 | 5月底前。 | 污控科 | 局各科室 各街道 | 费治文 |
|  |  | 开展污染场地修复示范 | 配合市局督促原常化厂地块完成污染土壤治理。 | 6月底前。 | 污控科 |  | 钱伟忠 |